## Slide 1
盐城市教育学会2024年度“十四五”教育科研规划课题
STEAM理念下基于编程建模的高中3D打印校本课程
中期建设与实践汇报
课题编号 2024B-178
主持人 王华军、吴海燕
江苏省东台中学 · 2026年7月
01

## Slide 2
课题已从课程构想进入实践验证阶段
02
课程建设
课堂实施
证据研究
方案、大纲、框架、评价方案和七个模块教学设计基本成形
课程进入高一年级校本选修体系，形成工作手册与开课记录
下一阶段聚焦专项前后测、作品档案、研究课与论文成果

## Slide 3
一门面向高一学生的32学时项目化课程
03
32
学时 / 16周
30
计划选课人数
2-11
课程代码
60%+40%
过程性与终结性评价
工具
FreeCAD · Ultimaker Cura · Python编程建模
实施
周六下午第1、2节 · 高一（18）班 · 王华军

## Slide 4
七个模块构成从数字模型到实体作品的学习路径
04
01
走进三维世界
02
二维是基础
03
从平面到立体
04
让模型更精致
05
组合的力量
06
从虚拟到现实
07
毕业项目
草图约束 → 特征建模 → 模型优化 → 装配 → 切片打印 → 展示答辩

## Slide 5
真实项目把数学、技术、工程与表达连接起来
05
01
任务驱动
书签、笔筒、手机支架、储物盒和毕业项目
02
参数思维
用尺寸、约束和特征树表达设计意图
03
工程验证
检查壁厚、公差、支撑、层高和打印质量
04
迭代评价
自评、互评、教师评价与展示答辩相结合

## Slide 6
阶段成果形成了课程文本、数字资源与实施证据链
06
课程文本
课程方案、大纲、框架、评估方案
教学资源
模块一至模块七教学设计
数字资源
代码造物网站与20课时资源
过程证据
课程表、工作手册、校本测评报告
教师发展
人工智能培训与FreeCAD教学研究

## Slide 7
现有校本课程反馈较好，但还需补齐本课程专项数据
07
787
有效样本
90.47%
满意
0.64%
不满意
研究判断
学校总体测评只能说明校本课程整体认可度。结题前必须形成FreeCAD课程专项前后测、作品量表、访谈与课堂观察数据。

## Slide 8
数据平台把前后测、作品评价和分析报告连成一体
08
可用功能
• 前测与后测录入
• 六维能力图表
• 匿名学生档案
• 自动分析报告
• CSV导入与导出
• 演示数据全流程测试
正式结论须替换为真实测量数据

## Slide 9
发表文章单列：已有研究稿，正式发表证明仍待补
09
已撰写
FreeCAD软件特性和教学应用研究
现有PDF正文，尚未发现刊物封面、目录、版面、录用通知或获奖证明。规范表述为“已撰写，暂未发表”。
拟发表方向
01 跨学科项目设计策略
02 过程性评价在编程建模教学中的实践

## Slide 10
中期之后，五类证据决定课题能否顺利结题
10
01
专项数据
前后测、问卷、访谈、作品评分
02
研究课
2节完整教案、照片、听评课与反思
03
学生作品
FCStd、STL、切片、实物、说明书
04
论文成果
投稿稿、修改记录、投稿或录用证明
05
规范归档
申报书、签章、版本号、附件索引

## Slide 11
按三个阶段倒排到2027年6月
11
2026.07—12
实践验证
完成两节研究课、前后测、作品归档与数据分析
2027.01—04
成果提炼
完成两篇论文、案例集、工具包和网站定稿
2027.05—06
结题固化
形成结题报告、成果总目录、PPT与正式装订卷

## Slide 12
下一步不是继续堆材料，
而是让每个结论都有证据。
课程实施 · 专项数据 · 学生作品 · 论文成果 · 规范归档
课题2024B-178 | 江苏省东台中学
12